## Arkusz1
„Prace na linii kolejowej nr 355 Ostrów Wielkopolski – Grabowno Wielkie”
Rozbicie ceny ofertowej (RCO) Wykonanie projektów organizacji ruchu na przejazdach kolejowych na czas prowadzonych robót wraz z wprowadzeniem (wykonanie i ustawienie oznakowania oraz powiadomieniem odpowiednich służb i mediów)
Lp | km |  | ilość zamknięć | czas trwania 1 zamknięcia/2 zamknięcia | pierwsze zamknięcie | drugie zamknięcie | Wycena PLN [netto]
[7 empty] | wykonanie projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas zamknięcia | wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu wraz z powiadomieniem odpowiednich organów i mediów | drugie wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu wraz z powiadomieniem odpowiednich organów i mediów
1 | 0.905 | przejazd Ostrów ul. Słoneczna DG | 2 | 8 dni/ 1 dzień | 30.06-07.07.2025 | do k. budowy tj. do 04.01.2026
2 | 2.227 | przejazd Ostrów ul. Długa DG | 2 | 2 dni/1 dzień | 10-11.07.2025 | do k. budowy tj. do 04.01.2026
3 | 3.088 | przejazd Ostrów ul. Krańcowa DG | 2 | 3 dni/1 dzień | 14-16.07.2025 | do k. budowy tj. do 04.01.2026
4 | 4.039 | przejazd Topola, ul. Żwirowa | 2 | 7 dni/ 1 dzień | 17-23.07.2025 | do k. budowy tj. do 04.01.2026
5 | 5.124 | przejazd DP | 1 | 2 dni | 2025-07-01 | - |  |  | -
6 | 6.754 | przejazd Topola Wielka ul. Gajowa DG | 2 | 2 dni/1 dzień | 21-22.07.2025 | do k. budowy tj. do 04.01.2026
7 | 7.171 | przejazd Topola Wlka ul. Bażanciarnia DG | 2 | 2 dni/1 dzień | 23-24.07.2025 | do k. budowy tj. do 04.01.2026
8 | 7.696 | przejazd F | 2 | 1 dzień/1dzień | 2025-07-25 | do k. budowy tj. do 04.01.2026
9 | 9.19 | przejazd Tarchały DP | 2 | 2 dni/2 dni | 28-29.07.2025 | do k. budowy tj. do 04.01.2026
10 | 10.247 | przejazd Tarchały DW | 2 | 2 dni/2 dni | 30-31.07.2025 | do k. budowy tj. do 04.01.2026
11 | 11.286 | przejazd DG | 2 | 2 dni/1 dzień | 04-05.08.2025 | do k. budowy tj. do 04.01.2026
12 | 12.766 | przejazd DW | 2 | 2 dni | 2025-07-01 | do k. budowy tj. do 04.01.2026
13 | 12.945 | przejazd | 2 | 2 dni/1 dzień | 06-07.08.2025 | do k. budowy tj. do 04.01.2026
14 | 14.52 | przejazd DG | 2 | 1 dzień/1 dzień | 2025-08-11 | do k. budowy tj. do 04.01.2026
15 | 15.849 | przejazd DG | 2 | 1 dzień/1 dzień | 2025-08-12 | do k. budowy tj. do 04.01.2026
16 | 16.129 | przejazd DG | 2 | 1 dzień/1 dzień | 2025-08-13 | do k. budowy tj. do 04.01.2026
17 | 17.184 | przejazd Garki DP | 2 | 2 dni/1 dzień | 14-15.08.2025 | do k. budowy tj. do 04.01.2026
18 | 17.513 | przejazd Garki DG | 2 | 1 dzień/1 dzień | 2025-08-16 | do k. budowy tj. do 04.01.2026
19 | 17.946 | przejazd DG | 2 | 2 dni/1 dzień | 2025-08-17 | do k. budowy tj. do 04.01.2026
20 | 18.28 | przejazd DG | 2 | 1 dzień/1 dzień | 2025-08-18 | do k. budowy tj. do 04.01.2026
21 | 19.206 | przejazd F | 2 | 1 dzień/1 dzień | 2025-08-19 | do k. budowy tj. do 04.01.2026
22 | 20.362 | Przejazd Granowiec DG | 2 | 1 dzień/1 dzień | 2025-08-20 | do k. budowy tj. do 04.01.2026
23 | 21.839 | przejazd F | 2 | 1 dzień/1 dzień | 2025-08-21 | do k. budowy tj. do 04.01.2026
24 | 23.028 | przejazd DG | 2 | 1 dzień/1 dzień | 2025-08-25 | do k. budowy tj. do 04.01.2026
25 | 23.594 | przejazd F | 2 | 1 dzień/1 dzień | 2025-08-26 | do k. budowy tj. do 04.01.2026
26 | 24.918 | przejazd Sośnie | 2 | 1 dzień/1 dzień | 2025-08-27 | do k. budowy tj. do 04.01.2026
27 | 25.593 | przejazd Sośnie F | 2 | 1 dzień/1 dzień | 2025-09-08 | do k. budowy tj. do 04.01.2026
28 | 26.743 | przejazd F | 2 | 1 dzień/1 dzień | 2025-09-09 | do k. budowy tj. do 04.01.2026
29 | 27.708 | przejazd F | 2 | 1 dzień/1 dzień | 2025-09-10 | do k. budowy tj. do 04.01.2026
[6 empty] | suma | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Suma netto oferty | 0
[6 empty] | Podatek Vat | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Suma brutto oferty | 0 | 0 | 0
Podane daty mogę ulec nieznacznym korektom.
….........................................................................
Podpis Podwykonawcy